SNS運用自動化 運営チーム設計書

作成日：2026年7月11日

# 1. 背景・目的

SNS運用（X／note／YouTube）をClaude Codeによる複数エージェント体制で自動化し、属人化と一人運用の工数不足を解消する。発信の「中の人」はyoshikaさん本人とし、実名でのコミュニケーションを基本とする。

運用目的は次の3つとする。

- セールスリード獲得

- 自社PR

- 採用

# 2. 対象SNSプラットフォームと拡張方針

## 現状の対象媒体

- X（Twitter）

- note

- YouTube

## 拡張方針

工程（役割）軸でチームを設計しているため、媒体追加によるチーム再編は不要。追加時は各エージェントに新しい媒体フォーマットを学習させるのみで対応する。

- Threads：Xと文体・運用が近く追加コストが低いため、X・note・YouTubeが軌道に乗った後の第一候補とする

- Instagram：画像・動画中心でクリエイティブエージェントの負荷が増えるため、ビジュアル制作体制が整ってから検討する

## アカウント運用方針

目的別・媒体別にアカウントを分割せず、当面は1媒体1アカウントに統合する。投稿には目的タグを付与して管理し、採用活動の比重が十分に大きくなった段階でアカウント分割（採用垢の切り出し）を再検討する。noteは無料のマガジン機能、YouTubeは再生リストで目的別に整理する。

# 3. チーム設計の考え方

媒体軸（SNSごとにチームを作る）でも目的軸（目的ごとにチームを作る）でもなく、工程（役割）軸でエージェントを分割する。媒体・目的はエージェントへの入力パラメータとして渡す。

この設計により、次の2点のスケーラビリティを確保する。

- 1つのネタを複数媒体へ展開できる（媒体ごとの重複企画が不要）

- 目的が増えても、企画・戦略エージェントの配分設定を変えるだけで対応できる（チーム複製が不要）

# 4. エージェント構成

| エージェント | 役割 | 自動 / 要確認 |
| --- | --- | --- |
| ① 企画・戦略 | 3目的（リード獲得／PR／採用）のポートフォリオ管理。投稿ごとに目的タグを付与し、比率はyoshikaさんが都度指定 | 自動（比率提案） |
| ② ソース収集 | Google Docsの社内ミーティング文字起こし・日報からネタ候補を抽出し、目的タグを付けてNotionへ登録 | 自動 |
| ③ ライティング | ネタをX短文・note長文・YouTube台本など媒体別フォーマットに変換。yoshikaさんの口調を再現 | 自動（下書き） |
| ④ クリエイティブ | 画像・サムネイル生成、YouTube撮影後の動画編集（カット・テロップ等） | 自動（要技術検証） |
| ⑤ スケジューリング | 投稿カレンダー管理・予約投稿の実行 | 自動 |
| ⑥ エンゲージメント | コメント・DM対応の下書き作成、ネガティブコメントへの一次対応案 | 下書きまで／送信は人 |
| ⑦ レポーティング | 目的別・媒体別の効果測定、実際の投稿比率を可視化 | 自動 |

# 5. 権限範囲（自動 / 要確認）

## 自動実行してよいもの

- 予約投稿の実行

- ネタ抽出・下書き生成

- レポート集計・比率の可視化

## 必ずyoshikaさんが確認するもの

- 秘密情報チェック後の公開判断

- DM・コメント返信の送信

- 誹謗中傷・深刻なクレームへの対応

# 6. KPI（仮置き）

現時点でLAplustの実データ（フォロワー基盤・商談単価等）が無いため、新規立ち上げの小規模B2B AIスタートアップの一般的な水準を仮置きする。1〜2ヶ月の実績を踏まえて必ず見直すこと。

| 指標 | 立ち上げ〜3ヶ月 | 4〜6ヶ月 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Xフォロワー数 | 300〜500 | 800〜1,500 | media軸ではなく統合アカウントで運用 |
| YouTube登録者数 | 50〜100 | 150〜300 | 本人出演・撮影 |
| 問い合わせ数（リード） | 月1〜3件 | 月3〜8件 | セールスリード獲得のKPI |
| SNS経由サイト流入 | 月50〜100 | 月150〜300 | 自社PRの代替指標 |
| 採用カジュアル面談応募 | 月0〜1件 | 月1〜2件 | 採用のKPI |

# 7. 秘密情報チェック基準

自動でブロックはせず、下記に該当する箇所を「要チェック」としてレビュアー（yoshikaさん）に明示し、公開可否は人が判断する。

- 顧客名・取引先名

- 契約情報（金額・条件）

- 未公開の数値実績

- 開発中の未発表機能

- 社内の人間関係に関するネガティブな発言

社員個人の発言については、実名表記を基本とする。

# 8. エンゲージメント対応方針

- DM返信：下書きまでエージェントが作成し、送信はyoshikaさんが行う

- ネガティブコメント：基本テンプレートとして「コメントいただきありがとうございます」で御礼を伝える

- 誹謗中傷・深刻なクレーム：自動返信せず、yoshikaさんにエスカレーションする

# 9. 社内一次情報の活用フロー

社内ミーティング・日報の文字起こし（Googleドキュメント保存）を、社内の生きた一次情報として活用する。

- Googleドキュメント上の文字起こしをソース収集エージェントが検索・読み込み

- 使えそうな箇所を抽出し、目的タグ（リード獲得／PR／採用）を付与

- Notion（既存の下書き置き場）に下書き候補として登録

- yoshikaさんが秘密情報チェック・仕上げを行う

- note記事として公開

# 10. YouTube運用方針

- 出演・撮影：yoshikaさん本人

- 自動化する範囲：企画・台本作成、サムネイル生成、概要欄・タグ最適化、撮影後の編集（カット・テロップ等）

[要検証] 動画編集の自動化は、既存の動画編集AIツールとの連携検証が必要な領域。プロトタイプでの実現可否確認を今後のタスクとする。

# 11. 今後の検討事項

- Threads／Instagram追加のタイミング判断

- 動画編集自動化の技術検証・ツール選定

- 立ち上げタイムラインの確定

- Slack／Googleドキュメント／Notionへのアクセス権限設定

# 12. 次のステップ

- 各エージェントの具体的なClaude Code向け指示書（プロンプト定義）の作成

- 初回運用でのKPI実績収集とレビュー